# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

Школа: ОШ "Сијаринска Бања"

Школска година: 2025/2026

Носиоци активности: Педагошки колегијум, Наставничко веће, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Документ представља оперативни план спровођења предложених мера за унапређење наставе, постигнућа ученика, професионалног развоја наставника и сарадње са родитељима и заједницом. План садржи конкретне активности, временску динамику, носиоце и начине праћења.

## 1. ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА

| Област унапређења | Активности / мере | Временска динамика | Носиоци активности | Начин праћења и евалуације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапређење наставног процеса | Анализа резултата завршног и пробног испита по областима и задацима | Септембар–октобар 2025. | Тим за квалитет, стручна већа | Извештај тима, записници са састанака |
| Унапређење наставног процеса | Увођење формативног оцењивања и описних повратних информација | Цела школска година | Наставници предмета, стручни сарадници | Анализа педагошке документације |
| Унапређење наставног процеса | Диференцирана настава и рад у мањим групама | Новембар 2025. – мај 2026. | Наставници предмета | Посматрање наставе, записници одељенских већа |
| Јачање подршке ученицима | Организација допунске наставе по резултатима иницијалних тестова | Септембар 2025. и континуирано | Стручни сарадници, наставници | План и евиденција допунске наставе |
| Јачање подршке ученицима | Израда индивидуализованих планова подршке за ученике у 1. и 2. квартилу | Септембар–октобар 2025. | Наставници, педагог, психолог | Педагошка свеска, ИОП документација |
| Професионални развој наставника | Интерне радионице о савременим методама и мотивацији ученика | Новембар–децембар 2025. | Тим за професионални развој | Записници, евалуациони листови |
| Професионални развој наставника | Размена добре праксе кроз јавне часове и угледне активности | Фебруар–април 2026. | Наставници предмета | План јавних часова, извештаји са активности |
| Сарадња са родитељима и заједницом | Организација информативних састанака са родитељима (3 пута годишње) | Октобар, фебруар, мај | Разредне старешине, педагог | Присуство и записници са родитељских састанака |
| Сарадња са родитељима и заједницом | Сарадња са библиотекама, културним и образовним центрима | Цела школска година | Тим за сарадњу са заједницом | Извештаји о сарадњи, фото-документација |
| Планирање и праћење | Интерно праћење постигнућа (иницијално, средишње и завршно тестирање) | Септембар, јануар, мај | Тим за квалитет, наставници предмета | Анализа резултата тестова |
| Планирање и праћење | Полугодишња евалуација и ревизија мера | Јануар и јун 2026. | Тим за квалитет, директор | Извештај о спроведеним мерама |

## 2. ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА

| Период | Главни фокус активности |
| --- | --- |
| Септембар–октобар 2025. | Анализа резултата, израда планова, почетна процена стања |
| Новембар–децембар 2025. | Диференцирана настава, радионице за наставнике |
| Јануар–фебруар 2026. | Међуевалуација, родитељски састанци, пројекти ученика |
| Март–април 2026. | Примена иновативних метода и размена праксе |
| Мај–јун 2026. | Завршна анализа, евалуација резултата, ревизија мера |

Тим за квалитет подноси тромесечне извештаје директору и Педагошком колегијуму, а на крају школске године припрема се завршни извештај о реализацији плана мера.

Документ усвојен на седници Педагошког колегијума, Наставничког већа и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.

Директор школе: ___________________________

Синиша Станковић

Датум: ___________________________